## Hoja1
[5 empty] | B | 4
[5 empty] | 3 | 7 | D | 2
[5 empty] | 4 | 8 | 8 | 10
Inicio | 0 |  | A | 3 |  |  | 9 | 11
0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  |  |  | F | 3 | FIN | 0
0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 11 | 14 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | C | 5 | E | 3
[5 empty] | 3 | 8 | 8 | 11
[5 empty] | 3 | 8 | 8 | 11
|  | Ruta Crítica |  | A - C - E - F
|  | Varianza |  | 6.34
|  | Desviación |  | 2.5179
Tiempo 1,Tiempo 2, Tiempo 3
Desordenado